## Sheet1
周六 | 早上 | 创建文件 | sass编写样式 | gulp | git管理项目 | 备注
| 下午 | 静态index | 静态login
周日 | 早上 | 静态register | 静态list
| 下午 | 静态detail | 静态car
周一 | 早上 | 滚回顶部 | detail放大镜 | index轮播图
| 下午 | 创建数据库：商品表，用户表 | php+mySQL实现后台接口 | list渲染 | register未完成 | register 手机号密码推不进数据库 | 变量名相同导致
周二 | 早上 | list功能，分页，排序 |  |  |  | 分页上下页逻辑不完善,字体图标的使用,点击i标签出现bug
| 下午 | list跳detail渲染 | index跳detail渲染 |  |  | jq的使用
周三 | 早上 | getcookie | register完成
| 下午 | car | index
周四 | 早上 | 总结 | login登录完成 |  |  | 连接数据库判断逻辑问题
| 下午 | car | 详情飞入购物车，加减 |  |  | 免登陆逻辑
周五 | 早上 | 首页选项卡，倒计时 | 购物车计算 |  |  | 首页一进来头部cookie渲染 | 判断cookie是否存在
| 下午 | 轮播 |  |  |  | requirejs模块化开发是什么
getcookie封装的使用
登录快捷登录
数据库
| 1 | 商品表
| 1 | 用户表
| 0 | 购买记录表（可选）
首页：
| 1 | 轮播图
| 1 | ajax加载数据
列表页：
| 1 | ajax分页加载或懒加载
| 1 | 点击商品进入详情页
| 1 | 价格与时间排序
详情页：
| 1 | 根据列表页传入的id获取数据
| 1 | 放大镜
| 1 | 加入购物车效果
购物车
| 1 | cookie读取
| 1 | mySQL
注册
| 1 | 验证用户名是否被占用
| 0 | 密码加密
登录
| 1 | 验证用户名和密码是否正确
| 1 | 登录成功跳转首页
| 1 | 利用php+mySQL实现注册登录
必用技术/框架
| 1 | git管理项目
| 1 | sass编写样式
| 0 | requirejs模块化开发
| 1 | php+mySQL实现后台接口
| 1 | jQuery
| 1 | 面向对象开发
| 1 | 利用数据库存储数据
商品
用户